## Sheet1
고령자 시뮬레이터 개발 일정
일자 | 요일 | 내용 | 비고
2026-02-24 | 화 | 개발 구조 문서화, 개별 파일 분리 진행
2026-02-25 | 수 | 알고리즘 개발 진행
2026-02-26 | 목 | 알고리즘 개발 진행
2026-02-27 | 금 | 디자인 업데이트 | 1차 개발 완료
2026-03-03 | 화 | 알고리즘 고도화 | 중간 점검 회의 진행
2026-03-04 | 수 | 수정 의견 반영 고도화
2026-03-05 | 목 | 시뮬레이터 환경 테스트 진행 | 최종 점검 회의 진행
2026-03-06 | 금 | 전체 프로그램 안정화 및 디버깅